## Ke hoach DACN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐACN
Sinh viên: Lê Quý Mùi |  |  | Lớp: DCCNTT12.10.4
Tên học phần: Đồ án chuyên ngành |  |  | Thời gian thực hiện: 10 tuần
Tên đề tài: Thiết kế web Rèm Nét Việt
I. Mục đích
| 1. | Lập kế hoạch
| 2. | thực hiện phần chương I: phát biểu và khảo sát hệ thống
| 3. | thực hiện phần chương II: phân tích và thiết kế hệ thống
| 4 | thực hiện phần chương III: Phát triển và xây dựng website
II. Mục tiêu
| 1. | liệt kê rõ ràng các bước để làm đồ án dễ dàng và không bị thiếu
| 2. | khảo sát thực trạng, đưa ra các vấn đề trong thực tế và hướng giải quyết vấn đề đó
| 3. | Xây dựng mô hình hóa khái niệm: biểu đồ hoạt động, biểu đồ trạng thái
| 4. | Xây dựng biểu đồ tương tác : mô hình tuần tự, biểu đồ cộng tác
| 5. | Xây dựng mô hình hóa kiến trúc: biểu đồ đóng gói
| 6. | Xây dựng cơ sở dữ liệu: mô hình ERD và cấu trúc code sql và bảng cơ sở dữ liệu
III. Công việc ưu tiên
| STT | Công việc | Người phụ trách | Kết quả / sản phẩm/ mức độ hoàn thành | Thời gian ( … tuần): … -> … | [9 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10
| 1 | Lập kế hoạch các bước để thực hiện | Mùi | lập kế hoạch | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 1
| 2 | Thực hiện phần chương I: phát biểu và khảo sát hệ thống | Mùi | thực hiện chương I | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 2
| 3 | Xây dựng biểu đồ hoạt động | Mùi | Xây dựng biểu đồ hoạt động | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 3
| 4 | Xây dựng biểu đồ trạng thái | Mùi | Xây dựng biểu đồ trạng thái | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 4
| 5 | Xây dựng biểu đồ lớp | Mùi | Xây dựng biểu đồ lớp | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 5
| 6 | Xây dựng mô hình tuần tự | Mùi | Xây dựng mô hình tuần tự | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 6
| 7 | Xây dựng biểu đồ cộng tác | Mùi | Xây dựng biểu đồ cộng tác | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 7
| 8 | Xây dựng biểu đồ đóng gói | Mùi | Xây dựng biểu đồ đóng gói | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 8
| 9 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | Mùi | Xây dựng cơ sở dữ liệu | bar: Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 9 to Thời gian ( … tuần): … -> … Tuần 10
IV. Nguồn lực